АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕКАТЕРИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.10.2016										№  116

Об утверждении муниципальной программы  по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Екатерининского сельского поселения на 2017 – 2019 г.г.

В целях формирования бюджета Екатерининского сельского поселения для составления плана доходов и расходов, связанных с использованием муниципального имущества и земельных ресурсов, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, администрация Екатерининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Екатерининского сельского поселения на 2017 - 2019 годы.

2. Ответственным за реализацию данной программы назначить заведующую сектором по  имущественным и земельным вопросам администрации поселения.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения								П.В.Шкуров

Утверждено

постановлением администрации

поселения от 03.10.2016 № 116

ПАСПОРТ

муниципальной программы Екатерининского сельского поселения по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами

| Ответственный исполнитель программы | администрация Екатерининского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники программы | Муниципальные предприятия и учреждения, юридические лица любой формы собственности, физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | - Организация мероприятий по эффективному использованию земельных ресурсов. - Организация мероприятий по эффективному использованию муниципального имущества. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов, пополнение доходной части бюджета поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | Укрепление материально-финансовой основы местного самоуправления, оптимизация муниципальной собственности, пополнение доходной части бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 2017 г. – 540,2 тыс. руб. 2018 г. – 540,5 тыс. руб. 2019 г. – 540,5 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | В течение 2017 – 2019 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя | Еед. изм. | Плановое значение целевого показателя, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на начало реализации программы |  | очередной год | первый год планового периода (N) |  | (N +1) |
|  | 1 | Поступление средств от сдачи в аренду объектов мун. собственности |  | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |
|  |  | Поступление средств от сдачи в аренду земельных участков в собственности поселения, в т.ч. от продажи права аренды |  | 0,2 |  | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |
|  |  | Поступление средств от реализации земельных участков сельскохозяйственного назначения |  | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | очередной год |  | первый год планового периода (N) |  | (N + 1) | Итого |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 368,0 |  | 418,0 |  | 418,0 | 1204,00 |  |
|  | Бюджет муниципального образования |  | 368,0 |  | 418,0 |  | 418,0 | 1204,00 |  |
|  | Краевой бюджет |  | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Бюджет городских и сельских поселений |  | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - | - |  |

- Правовое основание разработки программы.

## Характеристика текущего состояния в сфере управления имуществом и земельными ресурсами, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

1.1. Государственное регулирование в сфере управления имуществом и земельными ресурсами осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации:

1.1.1. Гражданским кодексом Российской Федерации;

1.1.2. Земельным кодексом Российской Федерации;

1.1.3. Федеральным законом  Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.1.4. Федеральным законом Российской Федерации от  26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

1.1.5. Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

1.1.6. Федеральным законом Российской Федерации от  21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

1.1.7. Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1.1.8. Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

1.1.9. Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

1.1.10. Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,  договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,  иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

1.1.11. Уставом Екатерининского сельского поселения;

1.1.12. Положением об администрации Екатерининского сельского поселения Сивинского муниципального района Пермского края.

1.2. Управление муниципальной собственностью обозначено Уставом Екатерининского сельского поселения как одно из направлений социально-экономического развития поселения.

1.3. Наряду с земельными ресурсами, собственность рассматривается как один из источников формирования доходной части бюджета поселения.

1.4. Получение доходов от использования муниципального имущества и их увеличение возможно только при эффективной системе управления и распоряжения имуществом.

1.5. В Екатерининском сельском поселении сложилась определенная система управления и распоряжения собственностью. В собственности поселения имеются  земельные участки под муниципальными зданиями и учреждениями, один земельный участок сельскохозяйственного назначения и общая долевая собственность: доля вправе совхоза «Лебедский», площадью 594,0га. и доля вправе ТОО «Сергинское».

1.6.	 В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом требуется проведение целого комплекса мероприятий в отношении всех элементов муниципальной собственности, а так же работ по оформлению:

-	 выморочных земельных участков  в муниципальную собственность;

-	выделение общей долевой собственности (594,0га);

- оформление в муниципальную собственность невостребованных земельных долей сельскохозяйственного использования;

- 	по постановке бесхозяйного имущества ( водопроводные сети  и водопроводная башня ООО «Сергинское») на учет в реестр бесхозяйного имущества Екатерининского сельского поселения.

1.8. В настоящее время в Реестре учитывается:

1.8.1. муниципальное имущество, закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями Екатерининского сельского поселения;

1.8.3. имущество казны Екатерининского сельского поселения;

1.8.4. земельные участки, находящиеся в собственности Екатерининского сельского поселения.

1.8.5. общая долевая собственность на земельные доли совхоза «Лебедский».

Структура реестра муниципальной собственности Екатерининского сельского поселения

| Наименование показателя | Количество, шт. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Количество предприятий (МУП) | 0 |
| Количество учреждений (включая ОМСУ) | 6 |
| Количество объектов недвижимого имущества, учитываемого в реестре муниципальной собственности Екатерининского сельского поселения, в т.ч.: | 120 |
| - закрепленное на праве хозяйственного ведения | 0 |
| - закрепленное на праве оперативного управления | 6 |
| - находящееся в составе муниципальной казны | 114 |
| Количество земельных участков, являющихся муниципальной собственностью | 9 |
| Общая площадь земельных участков (га.) | 22,49 |
| Общая долевая собственность доля вправе совхоза «Лебедский» (га.) | 594,0 |
| Общая долевая собственность доля вправе ТОО «Сергинское» (га.) | 100,0 |

1.9. Продолжается работа по регистрации права собственности Екатерининского сельского поселения на объекты недвижимого имущества, значащиеся в Реестре. В настоящее время право собственности зарегистрировано на 61 % от общего числа объектов недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью. Незарегистрированными остаются часть жилых домов,  техническая инвентаризация которых требует значительный финансовый ресурс.

1.10.  В последние годы проводилась активная политика в сфере управления собственностью путем оптимизации муниципальной казны и применения прозрачных и эффективных приватизационных процедур.

1.11.Основными принципами вывода активов в реальный сектор экономики стала рыночная оценка, равный доступ к имуществу и открытость деятельности муниципальной власти.

1.12. Фактические поступления от продажи муниципального имущества Екатерининского сельского поселения в бюджет поселения за последние годы снизились по сравнению с 2011годом в связи с оптимизацией муниципального имущества.

| Целевой показатель | 2010 (факт) | 2011 (факт) | 2012 (факт) | 2013 (факт) | 2014 (факт) |  | 2015 (факт 9 мес.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Доходы от продажи имущества, тыс. рублей | 27,5 | 390,6 | 0,00 | 35,00 | 14,00 |  | 0,00 |  |
| Доходы от продажи общей долевой собственности из земель сельхозназначения, тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,00 | 170,8 |  | 85,4 |  |

1.13. На протяжении многих лет проводится активная работа по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального имущества.

1.13.1. Основными нарушениями, выявляемыми в ходе проверок, являются:

1.13.1.1. несвоевременное списание, утилизация ветхого, непригодного к дальнейшему использованию имущества;

1.13.1.2. отсутствие правоустанавливающих документов для постановки имущества на баланс.

1.14. Земля является одновременно базисом производственной деятельности и объектом недвижимости, представляя собой один из важнейших ресурсов социально – экономического развития Екатерининского сельского поселения

1.15. администрация поселения реализует мероприятия, направленные на:

1.15.1. вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и иное строительство;

1.15.2. увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков;

1.15.3. реализацию Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае.

1.15.4. реализацию  ст. 12.1 Федерального Закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

1.16. В сфере управления имуществом и земельными ресурсами важными направлением деятельности на новый плановый период будет:

1.16.1. проведение кадастровых работ земель сельскохозяйственного назначения;

1.16.2. вовлечение в оборот земельных участков, свободных от прав третьих лиц;

1.16.3. устранение правонарушений, связанных с отсутствием прав на земельные участки, выявленных в процессе сплошной инвентаризации земельных участков;

1.16.4. выявление самовольных построек и организация работ по устранению правонарушений, связанных с возведением построек;

1.16.5. организация работы по увеличению доходной части бюджета в части поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков;

1.16.6.признание права собственности поселения на невостребованные земельные доли земель сельскохозяйственного назначения и вовлечение их в хозяйственный оборот.

1.17. Основными проблемами в сфере управления имуществом и  земельными ресурсами в Екатерининском сельском поселении являются:

1.17.1.Низкая востребованность земельных ресурсов поселения, связанная с природно-климатическими и экономико-геграфическими особенностями территории.

1.17.3. использование земельных участков без оформления правоустанавливающих документов;

1.17.4. Муниципальных предприятий, которые бы пополняли доходную часть бюджета за счет перечислений части прибыли данных предприятий, на территории поселения не имеется.

1.18. Вопросы развития земельных отношений и формирования эффективного механизма их регулирования, управления земельными ресурсами в Екатерининском сельском поселении решаются путем осуществления взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления Сивинского муниципального района, различными организациями.

- Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Екатерининского сельского поселения, описание основных целей и задач, планируемые показатели по итогам реализации подпрограмм муниципальной программы

## 2.1. Управление муниципальной собственностью является неотъемлемой частью деятельности администрации Екатерининского сельского поселения по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения.

## 2.2. От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в местный бюджет. Основной составляющей неналоговых поступлений в бюджет поселения являются доходы от распоряжения и использования имущества и земли. Учитывая сокращение физического объема муниципальной собственности вследствие обветшания объектов приватизации, необходимость завершения процедуры разграничения собственности между различными уровнями власти и приведение перечня объектов муниципальной собственности в соответствие с осуществляемыми полномочиями, поступления доходов от имущества будут иметь тенденцию к уменьшению. Это требует выработки и реализации мероприятий, которые позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

## 2.3. На протяжении 2014 – 2015 годов проводилась большая работа по признанию права муниципальной собственности невостребованных земель сельскохозяйственного назначения. Часть земельных долей продана хозяйствующим сельхозпредприятиям. Большая часть земельных долей не имеет привлекательности из-за отдаленности от краевого центра, центра района и поселения. В связи с вступившими в силу изменениями в Федеральный закон Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» необходимо будет в течение срока реализации программы продолжить  работу по оформлению прав собственности на указанные земельные доли за Екатерининским сельским поселением и вовлечение их в хозяйственный оборот.

## 2.4. Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и использованию современных методов, механизмов и инструментов в организации управления имущественно-земельными ресурсами на территории Екатерининского сельского поселения.

- Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Екатерининского сельского поселения.

3.1. Реализация муниципальной подпрограммы по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами будет способствовать созданию оптимального по размеру и эффективного муниципального сектора экономики Екатерининского сельского поселения, обеспечению такого использования муниципального имущества, которое способствовало бы развитию экономики поселения.

3.2. По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

3.2.1. Создание единой базы данных учета муниципального имущества и земельных ресурсов в Екатерининского сельского поселения;

3.2.2. В составе казны Екатерининского сельского поселения будут находиться только объекты, имеющие пользователя;

3.2.4. Сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для осуществления государственных полномочий;

3.2.5. Обеспечение имущественной основы деятельности государственных органов власти и организаций;

3.2.6. Оптимизация состава имущества, необходимого для осуществления  государственными организациями уставной деятельности.

3.3. Оценкой эффективности реализации подпрограммы является не только прямой эффект увеличения доходов бюджета поселения от управления имуществом, но и объем возможных расходов, которых удалось избежать.

3.4. По итогам исполнения подпрограммы по управлению земельными ресурсами к 2020 году запланировано достижение следующих результатов:

3.4.1. повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития Екатерининского сельского поселения;

3.4.2. увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и земель сельхозназначения;

3.4.3. увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков в бюджет поселения;

3.5. Основные виды доходов и предполагаемый размер  доходов от использования муниципальной собственности и управления земельными ресурсами:

3.5.1. От сдачи в аренду муниципальной собственности Екатерининского сельского поселения предполагается получить доход в бюджет: 	в 2017 году – 40 000 рублей,

в 2018 году – 40 000 рублей,

в 2019 году – 40 000 рублей.

3.5.2. От реализации земельных участков сельскохозяйственного назначения, планируется получить в доход Екатерининского сельского поселения:

в 2017 году – 500 000 рублей,

в 2018 году – 300 000 рублей,

в 2019 году -  300 000 рублей.

Всего в 2017 – 2019 г.г. от использования муниципальной собственности предполагается получить доход, согласно приложению  № 1.

- Сроки реализации муниципальной программы в целом, этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

## Программа рассчитана на период с 2017 по 2019 годы.

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 3 к Программе.

- Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы, изложены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы.

- Перечень и краткое описание подпрограмм.

7.1. Подпрограмма «Организация мероприятий по эффективному использованию муниципального имущества».

Целью данной подпрограммы является обеспечение управления муниципальным имуществом Екатерининского сельского поселения в целях получения доходов от использования имущества и снижения расходов на содержание неиспользуемого имущества.

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

7.1.1. Создание единой базы данных учета муниципального имущества в Екатерининском сельском поселении;

7.1.2. Доходы от использования имущества составят:

в 2017 году – 40,00 тыс. рублей;

в 2018 году – 40,00 тыс. рублей;

в 2019 году – 40,00 тыс. рублей.

7.1.3.В казне Екатерининского сельского поселения находятся жилые дома и земельные участки;

7.1.5. Удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования имущества, к общему количеству нарушений ежегодно 100%;

7.1.6. Сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для осуществления муниципальных полномочий  за счет повышения качества принятия управленческих решений;

7.1.7. Обеспечение имущественной основы деятельности муниципальных органов власти и организаций.

7.2. Подпрограмма «Организация мероприятий по эффективному использованию земельных ресурсов».

Целью данной подпрограммы является повышение доходов от управления и распоряжения земельными ресурсами Екатерининского сельского поселения.

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

7.2.1. Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социального и экономического развития Екатерининского сельского поселения;

7.2.2. Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство  и земель сельскохозяйственного назначения;

7.2.3.Увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков в бюджет поселения.

- Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения

## с конечными целевыми показателями муниципальной программы

Сведения о целевых показателях Программы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к Программе.

- Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Расходы на проведение мероприятий, связанных с управлением муниципальным имуществом и земельными ресурсами, производятся за счет средств бюджета Екатерининского сельского поселения и приведены в приложении 2 к Программе.

Ежегодная корректировка объема ресурсного обеспечения Программы определяется бюджетным процессом Екатерининского сельского поселения. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период. Финансирование за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

Общий объем финансирования Программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» составит  1204  тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2017 году – 368	тыс. рублей;

в 2018 году – 418	тыс. рублей;

в 2019 году – 418	тыс. рублей.

- Описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы.

Способами снижения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

формирование ежегодных планов и отчетов по реализации Программы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется на основе мониторинга реализации Программы и оценки эффективности ее результатов.

- Методика оценки эффективности Программы

  - Эффективность Программы оценивается путем сопоставления плановых и фактических значений показателей, результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменений условий в сфере управления имуществом и земельными ресурсами Екатерининского сельского поселения.

  - Результаты оценки эффективности служат для принятия решений о корректировке перечня и состава мероприятий, сроков реализации, а также объемов бюджетного финансирования в соответствии с действующим законодательством.

  - Эффективность Программы оценивается ежегодно.

  - Также администрацией ежеквартально осуществляется мониторинг реализации Программы.

  - Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки следующих показателей:

1.5.1. Степень достижения целей и решения задач Программы (Сд) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач Программы и их плановых значений, по формуле:

Сд=Зф/Зп,

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) Программы,

Зп – плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

Сд = Зп/Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

    - Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СР = (Сд1 + Сд2 + … + Сдn)/М, где

СР – степень реализации муниципальной программы;

Сд1, Сд2 и т.д. – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы;

11.5.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, по формуле:

Уф=Фф/Фп,

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы,

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

  - Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП= Ср х Уф, где

ЭП – эффективность программы;

Ср – степень реализации программы;

Уф – уровень финансирования программы.

  - Реализация программы характеризуется:

    - высоким уровнем эффективности;

    - удовлетворительным уровнем эффективности;

    - неудовлетворительным уровнем эффективности.

11.8. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации Программы | Критерий оценки эффективности (ЭП) |
| --- | --- |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 0,49 |
| Удовлетворительный уровень эффективности | 0,5 - 0,69 |
| Высокий уровень эффективности | 0,7 - 1 |

Приложение 1

к Муниципальной программе по

управлению муниципальным имуществом

и земельными ресурсами Екатерининского 														сельского поселения на 2017-2019 г.г.

Перечень целевых показателей муниципальной программы

Сивинского муниципального района по управлению имуществом и земельными ресурсами

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на начало реализации программы | очередной год | первый год планового периода (N) | (N + 1) | (N + 2) | Наименование программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Екатерининского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель Итого | тыс.руб. | 343 | 540,2 | 340,5 | 340,5 | 340,5 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по эффективному использованию муниципального имущества». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление средств от сдачи в аренду мун.имущ. | тыс.руб. | 343 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация мероприятий по эффективному использованию земельных ресурсов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление средств от сдачи в аренду земельных участков в собственности поселения | тыс.руб. | 343 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Показатель Поступление средств от реализации земельных участков сельхозназначения | тыс.руб. | 343 | 500,0 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |

Приложение № 2

к Муниципальной программе по

управлению муниципальным имуществом

и земельными ресурсами Екатерининского

сельского поселения на 2017-2019 г.г.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Екатерининского сельского поселения за счет средств местного бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы <1>, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | очередной год | 1-й год планов. периода (N) | (N + 1) | (N + 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мун.программа по управлению муниципальным имуществом и земел. ресурсами | всего | 343 | 0113 | 08 0 00 00000 | 244 | 368,00 | 418,00 | 418,00 |  |
| Подпрограмма 1 Организация мероприятий по эффект. использ. мун. имущества | всего | 343 | 0113 | 08 1 00 00000 | 244 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |  |
| Основное мероприятие 1.1. Управление имуществом | исполнитель основного мероприятия (участник) | 343 | 0113 | 08 1 01 00000 | 244 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |  |
| 1.1.1. Инвентаризация имущества | исполнитель основного мероприятия (участник) | 343 | 0113 | 08 1 01 2И010 | 244 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| 1.1.2. Оценка 1 кв.м. арендной платы за аренду муниципального имущества | исполнитель основного мероприятия (участник) | 343 | 0113 | 08 1 01 2И020 | 244 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 1.1.4. Расходы по содерж. имущества муниципальной казны | исполнитель основного мероприятия (участник) | 343 | 0113 | 08 1 01 2И030 | 244 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| Подпрограмма 2 Организ. мероприятий по эффект. использ. земельных ресурсов | всего | 343 | 0113 | 08 2 00 00000 | 244 | 263,00 | 313,00 | 313,00 |  |
| Основное мероприятие - Управление земельными ресурсами | исполнитель основного мероприятия (участник) | 343 | 0113 | 08 2 01 00000 | 244 | 263,00 | 313,00 | 313,00 |  |
| 2.1.1. Межевание земельных участков |  | 343 | 0113 | 08 2 01 2И040 | 244 | 250,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| 2.1.2. Оценка земельных участков |  | 343 | 0113 | 08 2 01 2И050 | 244 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 2.1.3. Публикация материала |  | 343 | 0113 | 08 2 01 20030 | 244 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  |
| 2.1.4. нотариальные услуги по оформлению в муниципальную собственность выморочных земельных участков |  | 343 |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |

Приложение № 3

к Муниципальной программе по

управлению муниципальным имуществом

и земельными ресурсами Екатерининского                  														сельского поселения на 2017 - 2019 г.г.

Перечень мероприятий муниципальной программы Екатерининского сельского поселения по управлению имуществом и земельными ресурсами

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по эффективному использованию муниципального имущества». |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 2 Передача имущества в аренду |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Пополнение доходной части бюджета за счет неиспользуемых помещений, ожидаемый доход – 40,0 тыс. руб. |
| 12.1. | Мероприятие 1 Инвентаризация объектов |  | Масалович З.В. | в течение года | в течение года | Выделение помещений, их технический учет в целях передачи в аренду |
| 12.2. | Мероприятие 2 Оценка 1 кв.м |  | Масалович З.В. | в течение года | в течение года | Определение рыночной стоимости арендной платы. |
| 13. | Основное мероприятие 3 Регистрация права муниципальной собственности |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Право муниципальной собственности на объекты должно быть зарегистрировано |
| 13.1. | Мероприятие 1 Инвентаризация объектов | Масалович З.В. |  | в течение года | в течение года | Технический учет объектов |
|  | Подпрограмма 2 «Организация мероприятий по эффективному использованию земельных ресурсов». |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 1 Проведение аукциона по продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Вовлечение в оборот земельных участков, увеличение доходной части бюджета, ожидаемый доход – 250,0 тыс.руб. |
| 14.1. | Мероприятие 1 Межевание земельных участков | Масалович З.В. |  | 01.01.2017 | в течение года | Выдел земельных долей и постановка земельных участков на государственный кадастровый учет |
| 14.2. | Мероприятие 2 Оценка рыночной стоимости | Масалович З.В. |  | в течение года | в течение года | В целях организации торгов на продажу земель сельскохозяйственного назначения |
| 14.3. | Основное мероприятие 2 Публикация материала о проведении торгов | Масалович З.В. |  | В течение года | В течение года | Продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения, ожидаемый доход – 500,0 тыс.руб. |
| 15. | Основное мероприятие 3 оформление выморочных земельных участков в муниципальную собственность |  |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Пополнение бюджета поселения за счет аренды земельных участков или их продажи. |
| 17. | Основное мероприятие 4 Межевание земельных участков в целях предоставления их многодетным семьям |  |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Исполнение действующего законодательства |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Екатерининского сельского поселения по управлению имуществом и земельными ресурсами

| Ответственный исполнитель программы |  |
| --- | --- |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Бюджет поселения тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Бюджет поселения тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Бюджет поселения тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.